## Calendrier
	Observations		mai					juin					juillet					Août					Septembre					Octobre					Novembre					Décembre
				S22					S23					S24					S25					S26					S27					S28					S29					S30					S31					S32					S33					S34					S35					S36					S37					S38					S39					S40					S41					S42					S43					S44					S45					S46					S47					S48					S49					S50					S51					S52
			L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Réunions administration et parties prenantes

CIO commun SNBC-PPE n°1
COPIL Etat n°1
CIO commun SNBC-PPE n°1

Groupes techniques Réunions préparatoires
- Groupe-technique transport_Réunion préparatoire Etat n°1
- Groupe-technique transport_Réunion préparatoire Etat n°2
- Groupe-technique transport_Réunion préparatoire Etat n°3
- Groupe-technique bâtiments_Réunion préparatoire Etat n°1
- Groupe-technique bâtiments_Réunion préparatoire Etat n°2
- Groupe-technique bâtiments_Réunion préparatoire Etat n°3					Date indicative
- Groupe-technique agriculture-forêt_Réunion préparatoire Etat n°1

Groupe technique pré-CIO 1 transports, bâtiments et industrie/déchets/gaz fluorés	avec parties prenantes
- Groupe-technique transport pré-CIO1_Réunion n°1					Date indicative
- Groupe-technique transport pré-CIO1_Réunion n°2					Date indicative
- Groupe-technique bâtiments pré-CIO1_Réunion n°1					Date indicative
- Groupe-technique bâtiments pré-CIO1_Réunion n°2					Date indicative					Date indicative
- Groupe-technique Industrie-déchets-Gaz fluorés pré-CIO1_Réunion n°1					Date indicative
- Groupe-technique Industrie-déchets-Gaz fluorés pré-CIO1_Réunion n°2

Groupe technique pré-CIO 1 agriculture-forêt	avec parties prenantes
Calendrier à préciser par le MAA

Groupe technique pré-CIO 1 économique	avec parties prenantes
- Groupe technique économique_Réunion n°1					Date indicative
- Groupe technique économique_Réunion n°2					Date indicative

CIO spécifique SNBC n°1
Copil Etat n°2					Date indicative
CIO spécifique SNBC n°1					Date indicative

CIO commun SNBC-PPE n°2
Copil Etat n°3					Date indicative
CIO commun SNBC-PPE n°2					Date indicative

Modélisation AME

Modélisation transports (Modev)					Date limite pour transmission éléments pour Medpro

Modélisation résidentiel (Menfis)					Date limite pour transmission éléments pour Medpro

Modélisation tertiaire (modèle CGDD)					Date limite pour transmission éléments pour Medpro

Modélisation agriculture (Clim’Agri)

Quantification GES agriculture (pré-estimation)

Modélisation MedPro

Quantification GES (marché DGEC)
Date limite de réponse
Analyse des offres
Notification
AME – Tâche n°1 (modélisation UTCATF, déchets et gaz fluorés)	Durée 7 semaines
AME – Tâche n°2 (calculs des émissions tous secteurs)	Durée 4 semaines
AME – Tâche n°3 (tests de sensibilité)	Durée 4 semaines

Réunion interne administration
Réunion administration + acteurs ciblés
Réunion avec ensemble des parties prenantes

## Infos complémentaires
Ordre du jour des réunions des groupes techniques
- présentation du cadrage macro-éco retenu (à envoyer en amont des réunions)